Додаток 3

**Цільова програма**

**Немиринецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів**

**«Школа на шляху до здорового способу життя»**

***Мета:*** розробити модель школи культури здоров’я, забезпечити формування навичок здорового способу життя в дітей та підлітків, навчити зберігати та зміцнювати здоров’я школярів, батьків, вчителів. Створити умови організації взаємодії вчителів і учнів у процесі інтеграції освітньої та виховної роботи.

Програму розраховано на 10 років, планується реалізувати її в декілька етапів:

***І етап. Діагностичний (2004 – 2005рр.)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва заходу | Хто відповідає | Термін виконання |
| 1 | Скласти план розвитку та реалізації інноваційного проекту | Заступник директора | 2004 р. |
| 2 | Доповнити Статут школи розділом «Організація оздоровчо – освітнього процесу» | Заступник директора | 2004 р. |
| 3 | Створити координаційну раду з питань культури здоров’я учнів | Директор | 2005 р. |
| 4 | Розробити власну концептуальну модель Школи сприяння здоров’ю | Заступник директора | 2005 р. |
| 5 | Впровадити індивідуальні щоденники здоров’я та листи здоров’я | Медичний працівник | 2005 р. |
| 6 | Впровадити декади здоров’я згідно з планом шкільної цільової програми | Учителі, класні керівники | 2005 р. |

***ІІ етап. Аналітичний (2006 – 2007рр.)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва заходу | Хто відповідає | Термін виконання |
| 1 | Здійснити анкетування учнів та батьків з метою вивчення здатності їх до впровадження шкільної оздоровчої програми | Практичний психолог | 2005 р. |
| 2 | Здійснити поглиблений медичний огляд учнів школи | ЦРЛ, Підгірнянська дільнича лікарня | 2005 р. |
| 3 | Здійснити моніторингове дослідження рівня фізичного та психічного здоров’я | Медичний працівник | 2005, 2006 рр. |
| 4 | З’ясування причин відхилень | Медичний працівник | 2005, 2006 рр. |
| 5 | Розробити модель здоров’язберігаючого уроку | Заступник директора | 2006 р. |

***ІІІ етап. Прогностичний (2006 – 2007рр.)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва заходу | Хто відповідає | Термін виконання |
| 1 | Випускати щомісяця друкований інформаційно-медичний бюлетень «Нехворійко» | Медичний працівник | Постійно |
| 2 | Розробити заходи щодо реалізації цільової програми «Школа на шляху до здорового способу життя» | Заступник директора | Щорічно |
| 3 | Спланувати роботу МО вчителів з питань реалізації цільової програми «Школа на шляху до здорового способу життя» | Голови МО | Щорічно |
| 4 | Організувати роботу клубу «Планета здоров’я» | Медичний працівник | 2006р. |
| 5 | Організувати роботу батьківського лекторію «Здорова родина – здорова дитина» | Заступник директора | 2007р. |
| 6 | При Козацькій Раді створити комісію «Збережемо здоров’я» | Педагог - організатор | 2006р. |
| 7 | Ввести в початковій школі «сольові мішечки» | Класні керівники | 2007р. |

***ІV етап. Корекційний (2008 – 2012рр.)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва заходу | Хто відповідає | Термін виконання |
| 1 | Організувати роботу гуртків «Юні олімпійці», «Спортивна ліга», «Спортляндія» | Заступник директора | 2009р.  2010р. |
| 2 | Організувати конкурс серед вчителів на кращий урок щодо здорового способу життя | Заступник директора | 2010р. |
| 3 | Впроваджувати нетрадиційні форми і методи роботи на уроках основ здоров’я, біології, фізичної культури | Вчителі -предметники | 2008р. |
| 4 | Створити картотеку передового досвіду з питань вироблення в дітей навичок здорового способу життя | Заступник директора | 2011р. |
| 5 | Виготовити методичні збірники: «Превентивні диктанти», «Фізкультхвилинки», «Виховання здорового способу життя засобами козацької педагогіки», «Здоров’я через освіту», «Родинне виховання і засади здорового способу життя в сім’ї» | Педагогічний колектив | 2011р. |
| 6 | Проводити День здоров’я | Вчителі фізкультури та основ здоров’я | Двічі на рік |
| 7 | Розробити індивідуальні програми оздоровлення учнів, що стоять на диспансерному обліку | Медичний працівник | 2011р. |
| 8 | Створити кабінет психологічного розвантаження | Директор | 2011р. |
| 9 | Розробити виховну програму «Будьздоровчик» для запровадження в діяльність ГПД (1-4 класи) | Заступник директора | 2012р. |

***V етап. Підсумковий ( 2013р.)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва заходу | Хто відповідає | Термін виконання |
| 1 | Аналіз здобутків, проблем | Директор | 2013р. |
| 2 | Визначення перспектив | Директор | 2013р. |